**Муниципальный проект: «Путь в педагогическую профессию»**

**Цель проекта**: Создание системы работы по мотивации учащихся школ на педагогическую деятельность.

**Задачи:**

1.В общеобразовательных учреждениях сформировать списки учащихся 9-10 классов, проявляющих склонности и способности к педагогической деятельности; организовать работу ученических общественных объединений, обеспечивающих возможность проявления и развития выявленных способностей и интересов деятельности (школа вожатых, волонтёрские группы и др.);

2. Разработать единую форму портфолио ученика - участника проекта, фиксирующего степень успешности проявления базовых педагогических способностей в различных видах деятельности

3. Сформировать муниципальную группу учащихся 9-10 классов для освоения дополнительной программы на площадке Дома детского творчества в течение двухгодичного курса.

4. Разработать и утвердить нормативно-правовые документы, регламентирующие процессы в рамках проекта: муниципальное положение об организации деятельности педагогического класса.

5. Проанализировать эффективность указанных условий, составить отчёт о реализации проекта.

План мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Участники** |
|  | Март 2016 года | Обучение тьютора педагогического класса для организации деятельности педагогического класса | Команда КГБОУ «Минусинский педагогический колледж» | Семенищева Е.А.,педагог-психолог МБОУ «Краснотуранская СОШ» |
| 1 | Октябрь | Отправка в школы диагностических материалов по значимым педагогическим умениям и компетенциям | Ашихмина В.А. |  ОУ района |
|  | Ноябрь-декабрь 2016  |  Разработка Положения о педагогическом классе | Ашихмина В.А. |  |
|  | Декабрь 2016 апрель 2017  | Деятельность педагогического класса | Семенищева Е.А. | Учащиеся Краснотуранской, Кортузской, Саянской, Новосыдинской СОШ |
|  | Октябрь 2017Апрель 2018 | Деятельность педагогического класса | Семенищева Е.А. | Учащиеся Краснотуранской, Кортузской, Саянской, Новосыдинской СОШ |
|  | Апрель | Участие в Дне открытых дверей в Минусинском педагогическом колледже.  | Ашихмина В.А.Руководители ОУ | Учащиеся школ района |
|  |  |  Участие в ярмарках учебных мест и профессий, организованных ЦЗН Краснотуранского района | Ашихмина В.А.Руководители ОУ | Учащиеся школ района |

**Мониторинг реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий**  | **Показатель** | **Индикатор** | **Срок достижения** |
| 1 | Нормативные условия реализации межмуниципальных взаимодействий |  Соглашение о сотрудничестве с Минусинским педагогическим колледжем | Наличие  | Январь 2016 |
|  Положение о педклассе | Наличие  | Декабрь 2016 года |
|  | Приказ руководителя отдела образования о назначении специалиста для межмуниципального взаимодействия по реализации проекта | Наличие |  Декабрь 2016 |
| 2 | Организационные условия реализации межмуниципальных взаимодействий | План работ по проведению межмуниципальных мероприятий по проекту и внутри муниципалитета | Наличие |  Декабрь 2016 г. |
|  | График проведения занятий педкласса | Наличие | До 01.12.2016 года |
|  | Проведение всех запланированных модулей | Наличие плана | Апрель 2017 года |
| 3 | Финансовые условия реализации межмуниципальных взаимодействий | Утвержден расчет расходов на проведение межмуниципальных мероприятий  | Наличие  |  |