**Проект**

**Обеспечение доступности качественного образования через выявление и внедрение эффективных практик по формированию УУД в образовательных организациях юга края, находящихся в разных социальных условиях**

**Задачи проекта**

1. Провести ревизию ОУ, имеющих результаты ККР выше среднего на основании данных ЦОКО. Выделить основания для ранжирования школ.

2. Выявить точки прорыва на основании ранжирования и оформить задачи для ММС. Проанализировать факторы, за счет чего произошел прорыв.

3. Найти механизмы и инструменты переноса и внедрения эффективных практик в образовательный процесс образовательных организаций юга края, находящихся в разных социальных условиях

4. Разработать и подписать Соглашение о совместной деятельности муниципалитетов по реализации межмуниципального взаимодействия

5. Оформить план работ по проведению межмуниципальных мероприятий по проекту и утвердить бюджеты реализации межмуниципальных мероприятий

**Перечень мероприятий по решению задач проекта в Краснотуранском районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Участники** |
| 1 | 11.11.2015 | Участие в работе межмуниципальной рабочей группы по начальному этапу проектаВыделение основания для объединения школ в группы по условиям, не зависящим от внешних факторов.  Формирование технического задания для муниципалитетов, участников проекта для подготовки аналитической информации | Ашихмина В.А. | Рабочая группа из представителей всех муниципалитетов |
| 2 | 12.11.2015 19.11.2015 | Работа по техническому заданию (Приложение 1) |  Ашихмина В.А. |  Лябахова С.В. |
| 3 | 19.11.2015 21.11.2015 | Участие в работа межмуниципальной рабочей группы по начальному этапу проекта.Определить школу в качестве площадки для проведения практико – ориентированного семинара, стажерской площадки, мастер – класса.Расписать график работы площадок, участников, ответственных для формирования плана мероприятий по проекту, сметы для каждого муниципалитета, бюджета проекта, корректировки участников.Сформировать техническое задание для муниципалитетов, участников проекта для подготовки нормативно-правовой базы по реализации проекта |  |  |
| 4 | 22.11.2015 22.12.2015 | Работа по техническому заданию (Приложение 1) |  Ашихмина В.А. |  Лябахова С.В. |
| 5 | Апрель | Корректировка проекта | Ашихмина В.А. |  |
| 6 | 21 апреля 2016 г | Совещание муниципальных координаторов проекта |  |  |
| 7 | 05.05.2016 | Заполнение карты самооценки по 3 группам умений читательской грамотности в определенных школах – лидерах. (Приложение № 2)Анализ заполненных карт | Ашихмина В.А. | Лябахова С.В.Степанова Т.В |
| 8 | 05.05.2016 | Издание приказа о назначении руководителя (координатора) ответственного за работу в проекте своего муниципалитета и составе рабочей группы проекта, определенной по результатам первого этапа проекта | Ашихмина В.А. |  |
| 9 | 12 мая |  Участие в разработческом семинаре для муниципальных команд-участников проекта: «Организационно-управленческие и педагогические условия, обеспечивающие результативность образования (по критерию «читательская грамотность»). | Ашихмина В.А. | Ленинг Н.В.Кляйн Е.В.Вигандт А.В. |
| 10 | Август - сентябрь | Собеседование с руководителями и заместителями руководителей по содержанию описания опыта по формированию читательских умений | Ашихмина В.А. | Ленинг Н.В.Сычева Т.В.Боровик О.А.Евтушенко Л.А.Бондарева Л.В. |
| 11 | До 25 сентября | Составление вопросов для выявления условий эффективных практик, заполнение матрицы компетентностей | Ашихмина В.А. | Ленинг Н.В.Кляйн Е.В.Вигандт А.В. |
| 12 | 03.10 – 15.10 | Консультации по написанию текстов | Ашихмина В.А. | Заместители директоров и учителя школ-участниц проекта |
| 13 | 19 октября | Заседание муниципальной экспертной группы по обсуждению текстов описания опыта работы по читательской грамотности | Ашихмина В.А. | *Трубинская Н.А.**Горошкина Т.В.**Сычева Т.В.**Боровик О.А.* *Евтушенко Л.А.*Ленинг Н.В. Кляйн Е.В.Бондарева Л.В.  |
| 14 | 19-25.10. 2016 | Доработка текстов описания опыта работы по читательской грамотности |  | Заместители директоров и учителя школ-участниц проекта |
| 15 | 07.11. 2016 г. | Участие в заседании творческой группы и экспертном совете  | Ашихмина В.А |  |
| 16 | 10.11.2016 г. | Отправка информационного письма в ОУ |  |  |
| 17 |  15.12.2016 г. | Участие в форуме “Эффективные педагогические практики, обеспечивающие результативность образования(по критерию «читательская грамотность») “ *Определение школ (ы) в качестве площадки для проведения практико – ориентированного семинара, стажерской площадки,*  | Ашихмина В.А | Заместители директоров и учителя школ-участниц проекта |
|  | До 01.02.2017 г.  | Подготовка текстов статей участниками 1 межмуниципального педагогического форума для включения в электронный сборник | Участники форумаАшихмина В.А |  |
| 18 | До 01.04. 2017 года | Оформление дорожной карты составление графика и программы проведения практико-ориентированных семинаров в школах в апреле-ноябре 2017 года. | Ашихмина В.А |  |
| 19 |  Апрель - ноябрь 2017 года | Проведение практико – ориентированных семинаров для администрации и педагогов на базе схожих по условиям школ, имеющий хороший результат. ( *В соответствии с графиком)* | Ашихмина В.А | Заместители директоров и учителя школ-участниц проекта |
| 20 | Май 2017 года | Анализ проведения семинаров на базе школ с успешными практиками, переноса успешной практики обучения учащихся способам работы в начальной школе в менее успешные школы  | Ашихмина В.А. |  |
|  | Май –июнь 2017 года |  Разработка рекомендаций по изменению форм и способов организации работы в начальной школе | Ашихмина В.А |  |
| 21 | Август 2017 года | Создание методического сборника “Обеспечение доступности качественного образования через выявление и внедрение эффективных практик по формированию УУД(читательская грамотность) в образовательных организациях юга края, находящихся в разных социальных условиях” | Ашихмина В.А |  Лябахова С.В. |

 **Мониторинг реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий**  | **Показатель** | **Индикатор** | **Срок достижения** |
| 1 | Нормативные условия реализации межмуниципальных взаимодействий |   | Наличие  |  |
| 1. Соглашение о совместной деятельности муниципалитетов по реализации межмуниципального взаимодействия.
 | Наличие  | Декабрь 2015 года |
|  | Приказ о составе рабочей группы по проекту |  | 05.05.2016 |
|  | Приказ руководителя управления (отдела) образования о назначении специалиста для межмуниципального взаимодействия по реализации проекта | Наличие | 21.12.2015 |
| 2 | Организационные условия реализации межмуниципальных взаимодействий | План работ по проведению межмуниципальных мероприятий по проекту и внутри муниципалитета | Наличие | 05.05.2016 г. |
|  | Подготовка текстов с описанием опыта работы по формированию читательской грамотности для участия в межмуниципальном форуме педагогических практик | Наличие | До 01.12.2016 года |
|  | Подготовка текстов статей участниками 1 межмуниципального педагогического форума для размещения в электронном сборнике | Наличие | До 01.02.2017 г. |
|  | Составление дорожной карты проведения практико-ориентированных семинаров | Наличие  | До 01.04.2017 г. |
|  | Разработка программы проведения практико-ориентированных семинаров | Наличие | Апрель- ноябрь 2017 г |
| 3 | Финансовые условия реализации межмуниципальных взаимодействий |  Утвержден расчет расходов на проведение межмуниципальных мероприятий  | Наличие  |  |